## Sheet1
DEFECT TRACKING REPORT
Project Name |  | Web bán hàng thời trang
Program Manager
Project Manager
Defect No. | Date Created | Created By | Defect Description | PM Process | Lifecycle Phase | Priority | Owner | Assigned Date | Estimated Time to Fix | Status | Resolution | Resolution Date | Actual Time to Fix | Root Cause
BUG_LOG_09 | 2023-07-11 | Chinh | Không hiển thị trang đích | Kiểm thử | Triển khai | Cao | Chinh | 2023-07-11 | 1 ngày | Đang xử lý | Đã sửa | 2023-08-11 | 1 ngày | Lỗi code back end
BUG_DK_2_11 | 2023-08-11 | Chinh | Validate không hoạt đông | Kiểm thử | Triển khai | Trung bình | Chinh | 2023-08-11 | 1 ngày | Đang xử lý | Đã sửa | 2023-08-11 | 1 ngày | Lỗi code back end
BUG_TK_08 | 2023-09-11 | Chinh | Không hiển thị danh mục | Kiểm thử | Triển khai | Cao | Chinh | 2023-09-11 | 2 ngày | Đang xử lý | Đã sửa | 2023-10-11 | 1 ngày | Lỗi code back end
BUG_CTSP-5 | 2023-09-11 | Luan | Không hiển thị hình ảnh phụ | Kiểm thử | Kiểm thử | Thấp | Luan | 2023-09-11 | 2 ngày | Đã xác định | Đang kiểm tra | - | - | Lỗi Css không tương thích
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18